**Администрация города Улан-Удэ**

**Муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД №67 «ПОДСНЕЖНИК» комбинированного вида г. Улан-Удэ**

**670034, г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, 2а, телефон 44-14-69, 44-69-44**

Утверждаю

Заведующий Б.Г.Доржиева

28.02.2024г.

План по устранению выявленных нарушений по предписанию №49 от 16.02.2024г. при проведении профилактического визита Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республике Бурятия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Выявленные нарушения | Что предпринято для устранения | Срок исполнения | ответственные |
| 1 | Устранить нарушение п. 2.2.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20, провести ремонт покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории, исключив дефекты. | Составлена смета, 2021г., на сумму  2 878 350 руб.  Прилагаю смету. | Подано письмо- заявка на финансирование в Комитет по образованию 29.02.2024г. | Заведующий Доржиева Б.Г.; зам.зав по АХЧ Надмитова Н.Э. |
| 2 | Устранить нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, для приготовления 1, II блюд использовать посуду из нержавеющей стали. | Заключен договор поставки на сумму  38 633,00 руб. с ООО «СимаВосток»  на приобретение 5 котлов (2- 50л;  1 -40л; 1-25л.; 1-15л;).  Частично приобретены: 2 котла 50л и 1 котел 25л. из нержавеющей стали для первых блюд  Прилагаю договор с «СимаВосток» | Финансирование из расходных материалов на основании протокола Управляющего совета, март 2024г.  16.02.2024г. | Заведующий Доржиева Б.Г.; зам.зав по АХЧ Надмитова Н.Э. |
| 3 | Устранить нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, проводить химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей (матрацы, подушки, спальные мешки) один раз в год. | Будет заключен договор в марте 2024г. с РКИБ для дезинфекционной обработки Дезкамерой.  (т.к. химическая чистка матрацев, подушек не проводятся в химчистках)  Прилагаю  Заявку в РКИБ  Коммерческое предложение от РКИБ. | Июнь-июль 2024г. | Заведующий Доржиева Б.Г.; зам.зав по АХЧ Надмитова Н.Э. |
| 4 | Устранить нарушение п. 8.1.2, Приложения 9 Таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, массу порций закуски для детей от З до 7 лет привести в соответствие гигиеническим нормативам. | Приведено в соответствие гигиеническим нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 26 февраля 2024г. | Заведующий Доржиева Б.Г.  Шеф-повар Красавина В.Б. |
| 5 | Устранить нарушение п. 8.1.2, Приложения 9 Таблицы З СанПиН 2.3/2.4.3590-20, суммарный объем блюд завтрака для детей от 1,5 до З лет привести в соответствие гигиеническим нормативам. | Приведено в соответствие гигиеническим нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 26 февраля 2024г. | Заведующий Доржиева Б.Г.  Шеф-повар Красавина В.Б. |
| 6 | Устранить нарушение п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, уровни искусственного освещения в игровых групп № 5,6 привести в соответствие гигиеническим нормативам. | Подана заявка в ХЭГ на разработку локально- сметного расчета.  Прилагаю заявку от 28.02.2024г. | До 01.09.2024г | Заведующий Доржиева Б.Г.; зам.зав по АХЧ Надмитова Н.Э. |